## Overview
DD_UPDATE ¦ MODULE Xác thực và Tài khoản
Case trích xuất từ sheet Update: Auth_01 ¦ Nội dung thay đổi: Ẩn chọn role và tự động phân quyền sau đăng nhập
THÔNG TIN CASE
Mã tài liệu | DD_Update
Id_case | Auth_01
Module mẹ | Xác thực
Màn hình / Thành phần | Màn hình đăng nhập
Tên case / Nội dung thay đổi | Ẩn chọn role và tự động phân quyền sau đăng nhập
Hiện trạng (As-Is) | Có lựa chọn role thủ công
Vấn đề / Lý do | Role gây dư thừa và dễ sai phân quyền
Mục tiêu mới (To-Be) | Phân quyền tự động sau xác thực
Mô tả chi tiết thay đổi | Loại bỏ bước chọn role thủ công trên màn hình đăng nhập; role được lấy từ response xác thực/VNied profile. Cập nhật luồng lưu session và điều hướng theo role backend trả về.
Tác động chính | UI, auth flow, session/storage, routing, regression test
Nguồn dữ liệu | Update - dòng 5

## Lịch sử thay đổi
LỊCH SỬ THAY ĐỔI
TỔNG HỢP PHIÊN BẢN
Phiên bản | Ngày cập nhật | Người cập nhật | Nội dung thay đổi | Ghi chú
v1.0 | 2026-06-07 | System Analyst | Khởi tạo DD_Update cho case Auth_01 từ sheet Update. | Source: dòng 5

## Các bước thực hiện
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
THÔNG TIN CASE
Id_case | Auth_01
Module mẹ | Xác thực
Màn hình / Thành phần | Màn hình đăng nhập
Mục tiêu thay đổi | Phân quyền tự động sau xác thực
CHI TIẾT TRIỂN KHAI STEP-BY-STEP
STT | Bước thực hiện | Dev cần làm gì | Chi tiết triển khai | File/Component liên quan | Output mong đợi | Kiểm tra / Lưu ý
1 | Rà soát luồng đăng nhập | Xác định điểm cần sửa | Kiểm tra LoginScreen, auth state, route guard và nơi đang render control chọn role để chốt phạm vi thay đổi. | LoginScreen, AuthController/AuthBloc, AppRouter | Xác định đầy đủ khu vực cần chỉnh. | Không sửa phần không liên quan.
2 | Ẩn control chọn role | Sửa UI | Loại bỏ hoặc ẩn radio/dropdown chọn role khỏi màn hình đăng nhập, đảm bảo layout không bị vỡ sau khi bỏ control. | LoginScreen, login widgets | Người dùng không còn thao tác chọn role thủ công. | Kiểm tra cả mobile nhỏ và màn hình lớn.
3 | Cập nhật validate và submit | Bỏ phụ thuộc role manual | Điều chỉnh điều kiện enable nút login và payload submit để không còn yêu cầu role từ UI. | Login form, validation handler | Có thể đăng nhập mà không cần chọn role. | Test form rỗng và nhập thiếu dữ liệu.
4 | Map role từ response xác thực | Lấy role tự động | Đọc role từ response backend/VNied profile, chuẩn hóa giá trị role và lưu vào state/session. | AuthRepository, UserModel, SessionStorage | Role được set đúng sau khi đăng nhập. | Xử lý trường hợp response thiếu role.
5 | Điều hướng theo role | Chuyển đúng màn hình | Cập nhật router/guard để đưa người dùng tới màn hình tương ứng với role vừa nhận. | AppRouter, role guard | Điều hướng đúng theo SV/GV/quyền khác. | Test từng role và luồng quay lại app.
6 | Xử lý ngoại lệ role | Fallback an toàn | Nếu không xác định được role thì hiển thị thông báo phù hợp và đưa user về trạng thái an toàn. | Auth state, toast/dialog | Không crash và không vào sai màn hình. | Ghi log để truy vết lỗi.
7 | Kiểm thử đăng nhập | Xác nhận luồng mới | Test login với tài khoản sinh viên và giảng viên; kiểm tra login/logout/relogin để đảm bảo state được reset đúng. | QA checklist, test cases | Luồng login chạy ổn định. | Kiểm tra cả khi app mở lại.
8 | Rà soát hồi quy | Chặn lỗi phát sinh | So sánh luồng mới với luồng cũ, bảo đảm các màn hình sau login không bị ảnh hưởng ngoài phạm vi. | Regression test | Không phát sinh lỗi hồi quy lớn. | Đối soát với yêu cầu update.
9 | Bàn giao | Chốt kết quả | Tổng hợp file/component đã sửa, lưu ý triển khai và trạng thái nghiệm thu để bàn giao QA/BA. | Tài liệu DD_Update | Có thể triển khai và test ngay. | Ghi rõ phần cần follow-up nếu có.

## Kết quả
KẾT QUẢ
KẾT QUẢ MONG ĐỢI SAU KHI HOÀN THÀNH CASE
Hạng mục | Kết quả mong muốn | Tiêu chí nghiệm thu
UI | Không còn control chọn role thủ công trên màn hình đăng nhập. | Mở màn hình login không thấy lựa chọn role và layout không bị vỡ.
Xác thực / Session | Role được lấy tự động từ response xác thực và lưu đúng vào session. | Đăng nhập thành công không cần chọn role, dữ liệu role có trong auth state.
Điều hướng | Sau login, app đi đúng màn hình theo role. | Test với tài khoản SV/GV đều chuyển đúng luồng.
Lỗi / ngoại lệ | Thiếu role hoặc role không hợp lệ thì hiển thị thông báo và không crash. | Không vào sai màn hình và có fallback an toàn.
Kiểm thử hồi quy | Luồng login/logout/relogin vẫn ổn định. | Chạy lại test chính và không phát sinh lỗi mới.